## Кассовое исполнение
Отчет
о ходе выполнения муниципальных программ сельского поселения Белоярского района за 1 квартал 2017 года
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 квартал 2017 года, тыс. рублей |  |  |  | Фактические объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2017 года, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  |  |  | Примечания
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет
| Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 60.1 | 60.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Диспансеризация запланирована для 4 муниципальных служащих, освоение средств до 30.06.2017 года. Повышение квалификации планируется провести для 2 муниципальных служащих, освоение средств до 31.12.2017 года.
| Реализация отдельных государственных полномочий | 242.7 | 0 |  | 242.7 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 17.7998 | - | - | 17.7998 | Освоение средств в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам
| Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Освоение средств запланировано на 2-4 квартал 2017 года.
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 64.1 | 64.1 |  |  | 11.4 | 11.4 | 0 |  | 17.7847 | 17.7847 | - | - | Оплата произведена на основании заключенного договора , согласно выставленных счет-фактур, приобретены огнетушители порошковые и аккумулятор АКБ-7. Освоение остатка бюджетных средств до конца отчетного года
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Запланировано проведение массовых уличных мероприятий с привлечением ДНД, с целью поддержания общественного порядка
| Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 183.8 | 183.8 |  |  | 141.8 | 141.8 | 0 |  | 77.1491 | 77.1491 | - | - | За отчетный период приобретено и установлено пластиковое окно (61,3 т.р.); проведены профилактические испытания и измерения электрооборудования (80,5т.р.). Заключен договор на разработку энергетического паспорта (42,0 т.р.) оплата во втором квартале 2017 года
| Организация благоустройства территории поселения | 2976.8 | 2976.8 |  |  | 333.5 | 333.5 | 0 |  | 11.2033 | 11.2033 | - | - | За отчетный период заключены договора - на выполнение общественных работ безработными гражданами; ремонт и тех. обслуживание уличного освещения; предоставление электроэнергии для уличного освещения; приобретен пиломатериал
| Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 839.7 | 839.7 |  |  | 135.2 | 135.2 | 0 |  | 16.101 | 16.101 | - | - | Оплата производится согласно, заключенных договоров, на основании предоставленных исполнителем подтверждающих документов
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим населению жилищно-коммунальные услуги | 996 | 996 |  |  | 71.6 | 71.6 | 0 |  | 7.1888 | 7.1888 | - | - | Предоставление субсидий носит заявительный характер, освоение бюджетных средств согласно предоставленных подтверждающих документов
| Содержание объектов размещения отходов | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | За отчетный период заключен договор, оплата производится на основание предоставления исполнителем подтверждающих документов
| Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 500 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2017 года
| Создание условий для обеспечения бытового обслуживания населения | 362.4 | 362.4 | 0 | 0 | 89.7 | 89.7 | 0 | 0 | 24.7517 | 24.7517 | - | - | Предоставление субсидий носит заявительный характер, освоение бюджетных средств согласно предоставленных подтверждающих документов
| Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры | 7841.9 | 7841.9 |  |  | 1177.8 | 1177.8 | 0 |  | 15.0193 | 15.0193 | - | - | Освоение средств в соответствии с графиком выплат по трудовым договорам, а так же в соответствии с выставленными счетами на основании заключенных договоров
| Развитие физической культуры и массового спорта | 30 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Освоение средств запланировано на 2-3 квартал 2017 года, проведение спортивных мероприятий на празднование "Проводов русской зимы" и "Дня рыбака"
| Реализация мероприятий в области социальной политики | 24.2 | 24.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Реализация мероприятия осуществляется за счет приема заявлений от граждан для компенсации стоимости проезда. За отчетный период заявлений не поступало
| Управление резервными средствами бюджета поселения | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | Освоение средств в случае введения ЧС
| Дорожная деятельность | 353.3 | 353.3 |  |  | 100 | 100 | 0 |  | 28.3046 | 28.3046 | - | - | За отчетный период заключен договор на оказание услуг по очистке проезжей части от снега, оплата производится на основании предоставленных подтверждающих документов
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения | 4557.3 | 4557.3 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0.2699 | 0.2699 | - | - | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности перечислены в бюджет поселения в соответствии с потребностью

## Целевые показатели
Информация
о достижении целевых показателей о реализации муниципальных программ сельского поселения в границах Белоярского района за 1 квартал 2017 года
№ п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | За отчетный период | % выполнения за отчетный период | Информационная обеспеченность
Сельское поселение Полноват
Муниципальная программа сельского поселения Полноват «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»
1 | Уровень обеспеченности деятельности органов местного самоуправления для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 27.8 | 27.8% | Администрация сельского поселения Полноват
2 | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, ежегодно на уровне 100% | % | 100 | 100 | 17.8 | 17.8% | Администрация сельского поселения Полноват
5 | Пополнение и (или) обновление резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС, % | % | 80 | 5 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
6 | Количество распространенного информационного материала, экземпляров в год | экз. | 200 | 200 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
7 | Площадь содержания минерализованной полосы, м2 | м² | 7200 | 7200 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем, % | % | 70 | 75 | 17.8 | 23.73% | Администрация сельского поселения Полноват
9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольной народной дружины, % | % | 100 | 100 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
10 | Количество утепленных мест общего пользования в муниципальных учреждениях, ед. | ед. | 3 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
11 | Уровень благоустроенности в населенных пунктах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 11.2 | 11.2% | Администрация сельского поселения Полноват
12 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения, % | % | 100 | 100 | 16.1 | 16.1% | Администрация сельского поселения Полноват
13 | Обеспеченность услугой по подвозу чистой питьевой воды, от потребности, % | % | 100 | 100 | 10.6 | 10.6% | Администрация сельского поселения Полноват
14 | Обеспеченность услугой по вывозу жидких бытовых отходов, от потребности, % | % | 100 | 100 | 5.2 | 5.2% | Администрация сельского поселения Полноват
15 | Площадь содержания территории размещения отходов в надлежащем состоянии, тыс.м2 | тыс.м2 | 10 | 10 | 10 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
16 | Обеспечение населения услугами общественной бани, от потребности, % | % | 100 | 100 | 24.8 | 24.8% | Администрация сельского поселения Полноват
17 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций, % | % | 100 | 100 | 15 | 15% | Администрация сельского поселения Полноват
18 | Количество проведенных спортивных мероприятий в год | ед. | 2 | 2 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
19 | Обеспеченность граждан дополнительными мерами социальной поддержки, от потребности, % | % | 100 | 100 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
20 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Полноват от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения, % | % | <3 | <3 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Полноват
21 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности, % | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват
22 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления Белоярского района полномочий, переданных органами местного самоуправления поселения на основании соглашений, ежегодно на уровне 100 %, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Полноват