СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВАТ					БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

- АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 октября 2021 года								               № 88

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского  поселения Полноват, их формирования,

реализации и проведения оценки эффективности

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от           31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ                     «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Полноват, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Полноват».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее  1 января 2022 года и распространяет свое действие на правоотношения, связанные с формированием бюджета сельского поселения Полноват  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Полноват Е.У. Уразова.

Временно исполняющий полномочия

главы сельского поселения Полноват                                                                      Е.У. Уразов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Полноват

от 18 октября 2021 года № 88

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Полноват, их формирования,

реализации и проведения оценки эффективности

I. Общие положения

  - Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Полноват, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ,  Федеральным законом от  28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», и устанавливает общие положения формирования муниципальных программ сельского поселения Полноват, полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Полноват при формировании, реализации,  контроле за ходом реализации муниципальных программ и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

  - Муниципальная программа сельского поселения Полноват (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решения задач социально-экономического развития сельского поселения Полноват  (далее – сельское поселение).

  - Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 (трех) лет. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются в паспорте муниципальной программы.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Полноват - ответственным исполнителем муниципальной программы сельского поселения Полноват (далее – ответственный исполнитель). Основанием для начала разработки муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ сельского поселения,  утвержденный распоряжением администрации сельского поселения Полноват.

  - Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, утверждается постановлением администрации сельского поселения  не позднее 1 ноября текущего года.

Муниципальная программа, предлагаемая к реализации в текущем году и плановом периоде, утверждается постановлением администрации сельского поселения Полноват до принятия решения о внесении соответствующих изменений в бюджет сельского поселения Полноват  на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее 1 октября текущего года.

  - Разработка и реализация муниципальной  программы включает в себя следующие основные этапы:

1) разработка проекта муниципальной программы;

2) экспертиза проекта муниципальной программы;

3) утверждение муниципальной программы;

4) реализация и контроль за выполнением муниципальной программы.

  - Проект муниципальной программы,  проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в обязательном порядке выносится на общественное обсуждение, в соответствии  с порядком, установленным нормативно-правовым актом администрации сельского поселения Полноват для общественного обсуждения документов стратегического планирования.

  - Проект муниципальной программы,  проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетную палату Белоярского района для  проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в сельском поселении Полноват (при его наличии).

  - Муниципальная программа и изменения в нее подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования, в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

  - Ответственный исполнитель муниципальной программы вправе инициировать внесение изменений в муниципальную программу  в  случаях:

1) уточнения объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году и плановом периоде;

2) изменения состава и наименования подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий), целевых показателей муниципальной программы и их значений.

  - При уточнении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году, муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов сельского поселения Полноват о бюджете сельского поселения Полноват не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее конца текущего финансового года.

  - Внесение изменений в состав и (или) наименование подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы является основанием для внесения соответствующих изменений в коды бюджетной классификации сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Полноват, решение Совета депутатов сельского поселения Полноват о бюджете сельского поселения Полноват на текущий финансовый год и плановый период.

  - Уточнение объемов финансирования муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий  в текущем финансовом году  за счет средств бюджета сельского поселения Полноват осуществляется ответственным исполнителем программы  в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом администрации сельского поселения, по составлению проекта решения Совета депутатов  сельского поселения о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения Полноват на текущий финансовый год и плановый период.

1.14. Ответственный исполнитель в ходе реализации муниципальной программы вправе уточнить объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы и (или) перераспределить объем финансирования внутри муниципальной программы в соответствии со случаями и основаниями внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения, закрепленными текстовой частью решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с последующим внесением изменений в муниципальную программу.

II. Финансовое обеспечение муниципальных программ

2.1. Финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Полноват, в том числе за счет средств, переданных из бюджета Российской Федерации, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  бюджета Белоярского района в бюджет сельского поселения Полноват  в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, а также средств из внебюджетных источников.

2.2. Финансирование муниципальных программ за счет средств бюджета сельского поселения Полноват, сформированного за счет средств, переданных из бюджета Российской Федерации, бюджета Ханты-Мансийского сельского поселения Полноват  в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Полноват на очередной (текущий) финансовый год и плановый период, сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения Полноват.

2.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета сельского поселения Полноват и планирование бюджетных ассигнований.

2.4. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Белоярского района, сельского поселения Полноват с учетом  направления расходов бюджета сельского поселения Полноват на реализацию инициативных проектов граждан (при их наличии), имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения Полноват и определяемых с учетом их мнения, в объеме не менее пяти процентов расходной части бюджета  сельского поселения.

2.5. Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых расходов сельского поселения Полноват с обоснованием необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы.

III. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Полноват

при формировании, утверждении и реализации муниципальных программ

3.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует проект муниципальной программы,  проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с модельной муниципальной программой сельского поселения Полноват (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) размещает проект муниципальной программы, проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения в разделе «Общественные обсуждения»;

3) направляет проект муниципальной программы,  проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу с финансово-экономическим обоснованием в контрольно-счетную палату Белоярского района для осуществления  финансово-экономической экспертизы;

4) разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

5) подготавливает и уточняет перечень и объемы финансирования основных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, а также механизм реализации муниципальной программы;

6) осуществляет реализацию муниципальной программы, готовит проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

7) осуществляет управление муниципальной программой, готовит обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) создает уведомление (вносит изменение в ранее созданное уведомление) в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАИС «Управление») в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 в течение 5 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу;

9) формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, и  размещает его на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы включает в себя следующую информацию:

отчет о ходе реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования (приложение 2 к настоящему Порядку);

информацию о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы  (приложение 3 к настоящему Порядку);

пояснительную записку с подробным отражением:

- основных результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

- информации о причинах невыполнения программных мероприятий, в том числе в связи отсутствием возможности реализации мероприятия в период действия режима повышенной готовности и/или действия ограничительных мер;

- информации о наличии заключенных муниципальных контрактов со сроками исполнения в плановом периоде;

- информации об объемах экономии бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, полученной по результатам проведения конкурсных процедур на закупку товаров (работ, услуг);

- информации об исполнении мероприятий без финансирования за счет бюджетных ассигнований;

- информации о размерах сохраненного резервного фонда администрации сельского поселения Полноват;

- информации о  необходимости корректировки муниципальной программы в очередном финансовом году;

10) осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы на основе годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;

11) проводит ежегодную оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Полноват (приложение 4 к настоящему Порядку) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, и  размещает его на официальном сайте органов местного самоуправления  сельского поселения в разделе «Муниципальные программы».

3.2. Контрольно-счетная палата Белоярского района осуществляет  финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы,  проекта муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в нее в течение 5 рабочих дней и дает заключение на предмет соответствия положений, изложенных в муниципальной программе, бюджетному законодательству и финансово-экономической обоснованности проекта.

IV. Ответственность ответственного исполнителя

4.1. Ответственный исполнитель несет ответственность:

за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов;

за соблюдение  сроков утверждения муниципальной программы и внесения изменений  в муниципальную  программу;

за полноту и достоверность  отражения информации в уведомлении в ГАИС «Управление».

____________

Приложение 1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Полноват,

их формирования, реализации и

проведения оценки эффективности

Модельная муниципальная программа

сельского поселения Полноват

- I. Общие положения

1. Модельная муниципальная программа сельского поселения Полноват (далее - Модельная муниципальная программа) определяет структуру муниципальной программы сельского поселения Полноват, содержание и механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа сельского поселения содержит:

2.1. Паспорт муниципальной программы по утвержденной форме.

2.2. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы, их связь с целевыми показателями по форме согласно таблице 1.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы по форме согласно таблице 2.

2.4. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы по форме согласно таблице 3.

2.5. Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, по форме таблицы 4.

2.6. Перечень реализуемых инициативных проектов по форме таблицы 5.

3. Муниципальная программа может содержать дополнительные таблицы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, с учетом специфики формирования региональных проектов (программ) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных программ Белоярского района в различных сферах социально-экономического развития.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы сельского поселения Полноват

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Подпрограммы <*> |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <**> |  |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов <***> |  |
| Объем налоговых расходов сельского поселения Полноват <****> |  |

<*> Указываются наименования подпрограмм муниципальной программы (при наличии). При отсутствии подпрограмм, указывается «отсутствуют».

<**> Указывается  общий объем финансирования муниципальной  программы  в разрезе источников финансирования по годам ее реализации.

<***> Указывается наименования региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации, в реализации которых принимает участие муниципальное образование сельское поселение Полноват, с указанием параметров их финансового обеспечения в разрезе по годам реализации.

<****> Указывается общий объем налоговых расходов сельского поселения Полноват, предусмотренных в рамках муниципальной программы за период ее реализации (с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы).

- Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Расчет значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель «…» |  |  |  |
| Задача 1 «…» |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ** (наименование подпрограммы) |  |  |  |
| 1. | (наименование основного мероприятия) |  |  |
| 1.1. | (наименование мероприятий) |  |  |

<*> Указывается методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

<**> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 1 содержит основные мероприятия муниципальной программы, отражающие актуальные и перспективные направления развития в соответствующих сферах деятельности, а также целевые показатели, характеризующие эффективность реализации данных мероприятий.

По целевым показателям, значение которых определяется на основе данных федерального статистического наблюдения, приводится ссылка на соответствующую форму федерального статистического наблюдения.

По остальным показателям, в случае отсутствия форм статистического наблюдения, приводится методика их расчета.

- Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели муниципальной программы, указанные в таблице 2,  должны количественно характеризовать результат ее реализации, решение основных задач и достижение целей, а также:

в приоритетном порядке должны быть направлены на достижение целей, целевых показателей, задач, установленных указами Президента Российской Федерации;

отражать прогнозные показатели социально-экономического развития сельского поселения Полноват;

отражать специфику развития соответствующей сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена ее реализация;

иметь количественное значение.

Таблица 3

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__год | 20__ год | и т.д. |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 2) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование основного мероприятия (номер показателя из таблицы 2) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Всего: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

<*> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 содержит информацию об основных мероприятиях муниципальной программы, обеспеченных финансированием, с указанием объемов их финансирования в разрезе по годам и с распределением по источникам финансирования.

Объемы финансирования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих целей федеральных проектов, отражаются отдельными мероприятиями, наименования которых соответствуют наименованиям федеральных проектов.

Таблица 4

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления <*>

| № п/п | Наименование портфеля проектов | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Номер показателя | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__год | 20__ год | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Портфель проектов | Наименование регионального проекта | Номер мероприятия из таблицы 3 | номер показателя из таблицы 2**) |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

<*> Таблица включается при  наличии портфелей проектов (проектов, мероприятий), входящих в состав муниципальной программы, направленных на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

<**> Указывается при наличии ключевых показателей региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для Белоярского района в части показателей, установленных для  сельского поселения Полноват.

Таблица 4 содержит информацию о портфелях проектов (проектах), входящих в состав муниципальной программы, направленных в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в том числе по направлениям, определенным указами Президента Российской Федерации.

Таблица 5

Перечень реализуемых инициативных проектов*

| № | Наименование проекта | Срок реализации | Общая стоимость проекта | Источники финансирования <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

<*> Таблица включается при наличии реализуемых инициативных проектов жителей сельского поселения Полноват, входящих в состав мероприятий муниципальной программы.

<**> Указываются источники финансирования инициативного проекта (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет Белоярского района, бюджет сельского поселения Полноват, внебюджетные источники, участие населения поселения и спонсоров в денежной и неденежной форме).

Таблица 5 содержит информацию о реализуемых инициативных проектах жителей сельского поселения Полноват, имеющих приоритетное значение для жителей сельского поселения Полноват и определяемых с учетом их мнения.

Приложение 2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Полноват,

их формирования, реализации и

проведения оценки эффективности

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

сельского поселения Полноват

за  20___ г.

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы сельского поселения ___________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы __Администрация сельского поселения Полноват __________________________

| № п.п. | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Утверждено бюджетной росписью |  |  | Всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  | бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 (наименование подпрограммы)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Указывается при наличии подпрограмм.

Глава сельского поселения Полноват _____________________________________(ФИО)

(подпись)

Приложение 3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Полноват,

их формирования, реализации и

проведения оценки эффективности

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей по реализации муниципальной программы

сельского поселения Полноват

за 20___ год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы сельского поселения  ___________________________________________

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___Администрация сельского поселения Полноват __________________________

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информационная обеспеченность* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

<*> Указывается источник предоставленной информации

Глава сельского поселения Полноват_____________________________________(ФИО)

(подпись)

________

Приложение 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Полноват,

их формирования, реализации и

проведения оценки эффективности

П О Р Я Д О К

проведения и критерии оценки эффективности реализации

сельского поселения Полноват

(далее – Порядок)

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ и устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Полноват  (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется администрацией сельского поселения Полноват  по каждой муниципальной программе по итогам ее реализации за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Сроки предоставления и  форма годового отчета о ходе реализации муниципальной программы определяются Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Полноват, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности.

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы включает проведение оценки по двум критериям:

1) оценка результативности муниципальной программы;

2) оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

4.1. Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности, который рассчитывается по формуле:

Iр =  (Рn) / N, где

Iр  - индекс результативности муниципальной программы;

Рn - соотношение достигнутых и плановых значений n-го целевого показателя муниципальной программы;

N - общее число целевых показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Соотношение достигнутых и плановых значений целевых показателей муниципальной программы:

1) для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений,  рассчитывается по следующей формуле:

Рn = Рф / Рп , где:

Рф - фактическое значение n-го целевого показателя муниципальной программы;

Рп - плановое значение n-го целевого показателя муниципальной программы;

2) для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, рассчитывается по следующей формуле:

Рn = Рп / Рф .

4.2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы  определяется по индексу затрат на ее реализацию по формуле:

Iз = Vф / (Vп – Vэ), где

Iз – индекс затрат на реализацию муниципальной программы;

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы,

Vэ - общий объем экономии бюджетных средств на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, полученной по результатам проведения конкурсных процедур на закупку товаров (работ, услуг); в результате  исполнении мероприятий без финансирования за счет бюджетных средств; в целях сохранения резервного фонда администрации сельского поселения Полноват; в объеме финансирования заключенных муниципальных контрактов со сроками исполнения в плановом периоде;  в объеме финансирования  программных мероприятий, неисполненных в связи отсутствием возможности реализации мероприятия в период действия режима повышенной готовности и/или действия ограничительных мер.

4.3. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Iэ = k1* Iр  + k2* Iз

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

k1 – весовой коэффициент оценки результативности муниципальной программы (k1=0,6);

Iр  - индекс результативности муниципальной программы;

k2 – весовой коэффициент оценки эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы   (k2=0,4);

Iз – индекс затрат на реализацию муниципальной программы.

Критерий результативности муниципальной программы является наиболее значимым при проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы, поскольку отражает степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

После проведения расчета общей оценки эффективности муниципальной программы производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в таблице:

| Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (Iэ) | Качественная оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- |
| Iэ ≥1,0 | Высокоэффективная |
| 0,9 ≤ Iэ < 1,0 | Эффективная |
| 0,7 ≤ Iэ < 0,9 | Удовлетворительная |
| <0,7 | Неэффективная |

5. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственный исполнитель  готовит  информацию об оценке эффективности каждой муниципальной  программы за отчетный год (приложение  к настоящему Порядку) и направляет ее главе сельского поселения  с учетом  предложений (при необходимости):

1) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной  программы;

2) об изменении объемов финансирования муниципальной программы;

3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной  программы начиная с очередного финансового года ответственным исполнителем муниципальной программы готовится  проект постановления администрации сельского поселения Полноват о досрочном прекращении реализации муниципальной  программы.

8. Информация об оценке эффективности муниципальных  программ за отчетный год размещается ответственным исполнителем на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения.

Приложение

к Порядку проведения и

критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ

сельского поселения Полноват,

Оценка эффективности

муниципальной программы сельского поселения Полноват _________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___  год

(отчетный период)

| 1. Оценка результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |  | Рn |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Общее число целевых показателей муниципальной программы (N) |  |  |  |  |  |  |
| Индекс результативности муниципальной программы (Iр) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.) |  |
| 1. | Объем финансирования муниципальной программы (Vп) |  |  |  |  |  |
| 2. | Фактически профинансировано (Vф) |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем экономии бюджетных средств (Vэ) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | в том числе: по результатам проведения конкурсных процедур на закупку товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | в результате исполнении мероприятий без финансирования за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |
| 3.3. | в целях сохранения резервного фонда администрации сельского поселения Полноват |  |  |  |  |  |
| 3.4. | объем финансирования заключенных муниципальных контрактов со сроками исполнения в плановом периоде |  |  |  |  |  |
| 3.5. | объем финансирования программных мероприятий, неисполненных в связи отсутствием возможности реализации мероприятия в период действия режима повышенной готовности и/или действия ограничительных мер |  |  |  |  |  |
| Индекс затрат на реализацию муниципальной программы (Iз) |  |  |  |  |  |  |
| Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (Iэ) |  |  |  |  |  |  |
| Качественная оценка эффективности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

Выводы и предложения по результатам оценки эффективности:

Исполнитель  _____________________(ФИО)

(подпись)

- *указываются выводы  по результатам оценки эффективности муниципальной программы и предложения

- _________________